## Sheet1
Утверждаю: |  |  |  |  | Согласовано: |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  |  | Председатель комитета по обеспечению |  | ООО "ДСМ"
Генеральный директор: |  |  |  |  | жизнедеятельности Хабаровского района |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  |  | ________________ Г. М. Фесик |  | _________________ В. Н. Любимов
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2022 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объекта | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Малышевское СП
1 | Первомайская 14 | 230.7 | 99.1 | 16460.9064 | 3: Ремонт коридора; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
2 | Первомайская 15 | 112.8 | 60 | 4872.96 | 3: Ремонт ИТП; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
3 | Первомайская 21 | 996.6 | 79.1 | 56758.3632 | 3: Ремонт отмостки/устройство козырька; 4: м.п.; 5: 25; 8: 54
4 | Таежная 4 | 94 | 72.8 | 4927.104 | 3: Ремонт ИТП; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
5 | Школьная 1а | 882.6 | 83.3 | 52934.8176 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 50; 8: 50
6 | Школьная 1б | 551.9 | 82.4 | 32743.1232 | 3: Ремонт подъезда до 2021 г.; 4: шт.
7 | Школьная 1в | 554.7 | 92.7 | 37022.8968 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 40; 8: 40
8 | Школьная 1ж | 552.2 | 78 | 31011.552 | 3: Ремонт подъезда до 2021 г.; 4: шт.; 5: 1
9 | Школьная 12 | 722.2 | 100 | 51998.4 | 3: Ремонт системы канализации; 4: сист.; 5: 1; 8: 1
10 | Зимняя 3 | 111.9 | 100 | 8056.8 | 3: Ремонт ИТП; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
11 | Зимняя 5 | 110.4 | 57.5 | 4570.56 | 3: Ремонт ИТП; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
12 | Гаражная 11 | 209.6 | 74.6 | 11258.0352 | 3: Ремонт электрооборудования; 4: сист.; 5: 1; 7: 1
|  | 5129.6 |  | 312615.5184
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
Исполнитель: Шильников А.В.
47-69-07