## Sheet1
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2019 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сергеевское СП
с. Калинка
[5 empty] | Всего: в т.ч. |  |  |  | 342.12 | #REF! | 132.63
[5 empty] | Общестроительные, в них: |  |  |  | 330.12 | 769.93 | 132.63
[5 empty] | ремонт кровли |  |  |  | 4\257 | 4\460 | 2\140
21 КМ.
1 | Сарапульское шоссе д.1 | 900.9 | 99.5 | 64540.476 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
2 | Сарапульское шоссе д.4 | 895.5 | 98.5 | 63508.86 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
| ИТОГО: | 1796.4 |  | 128049.336
СЕРГЕЕВКА
3 | ул.Партизанская д.2 | 377.9 | 98.3 | 26746.2504 | 2: Устройство энергосберегающего освещения; 3: дом; 4: 1; 6: 1
4 | ул.Партизанская д.4 | 378.5 | 98.5 | 26843.22 | 2: Установка входной двери; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
5 | ул.Партизанская д.6 | 561.2 | 99.7 | 40285.1808 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
6 | ул.Партизанская д.7 | 449.5 | 93.3 | 30195.612 | 2: Ремонт панельных стыков; 3: м. п.; 4: 30; 6: 30
7 | ул.Партизанская д.8 | 569.5 | 81.6 | 33459.264 | 2: Ремонт панельных стыков; 3: м. п.; 4: 30; 7: 30
8 | ул.Центральная д.1 | 582.1 | 98.7 | 41366.3544 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
9 | ул.Центральная д.1а | 576.5 | 88.4 | 36693.072 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
10 | ул.Центральная д.1б | 574.3 | 87.6 | 36222.2496 | 2: Установка входной двери; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
11 | ул.Центральная д.11 | 563.4 | 96.9 | 39307.2912 | 2: Ремонт крыльца; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
12 | ул.Центральная д.13 | 538.7 | 97.1 | 37661.5944 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
13 | ул.Центральная д.15 | 546.4 | 88.1 | 34659.2448 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
14 | ул.Центральная д.17 | 561.7 | 93 | 37611.432 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
15 | ул.Центральная д.19 | 559.41 | 97.9 | 39431.6921 | 2: Устройство энергосберегающего освещения; 3: дом; 4: 1; 6: 1
16 | ул.Центральная д.21 | 557.1 | 81.2 | 32570.2944 | 2: Установка входной двери; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
17 | ул.Центральная д.22 | 563 | 97 | 39319.92 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
18 | ул.Центральная д.24 | 578.6 | 84.3 | 35118.7056 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
19 | ул.Центральная д.26 | 577.1 | 95.2 | 39556.7424 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
20 | ул.Центральная д.27 | 390.9 | 98.5 | 27722.628 | 2: Устройство энергосберегающего освещения; 3: дом; 4: 1; 6: 1
21 | ул.Центральная д.29 | 241.7 | 95.5 | 16619.292 | 2: Ремонт отопления; 3: сист.; 4: 1; 6: 1
22 | ул.Центральная д.3 | 574.8 | 96.8 | 40061.2608 | 2: Ремонт подъезда 1 п; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
23 | ул.Центральная д.31 | 244.9 | 99.9 | 17615.1672 | 2: Ремонт вентиляционного канала; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
24 | ул.Центральная д.33 | 262.3 | 72.4 | 13673.1744 | 2: Ремонт элементов кровли; 3: м. п.; 4: 12; 7: 12
25 | ул.Центральная д.35 | 244.9 | 99.8 | 17597.5344 | 2: Ремонт элементов кровли; 3: м. п.; 4: 16; 6: 16
26 | ул.Центральная д.5 | 572.5 | 98.7 | 40684.14 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
27 | ул.Центральная д.7 | 569.7 | 99.6 | 40854.3264 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
28 | ул.Центральная д.9 | 568.7 | 97.7 | 40004.6328 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
| ИТОГО: | 12785.31 |  | 861880.2761
КАЛИНКА
29 | ул.Торговая д.6 | 956.1 | 57.1 | 39307.1832 | Ремонт крыльца | шт. | 2 |  | 1 | 1
30 | ул.Энергетиков д.1 | 3553.5 | 84.6 | 216450.792 | Ремонт подъезда, панельные стыки | шт./м.п. | 1/120 |  | 1 | 120
| ИТОГО: | 4509.6 |  | 255757.9752
| ВСЕГО: | 19091.31 |  | 1245687.5873
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
47-69-07