## Sheet1
Утверждаю: |  |  |  | Согласовано: |  |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  | Председатель комитета по обеспечению |  |  | ООО "Трилит"
Генеральный директор: |  |  |  | жизнедеятельности Хабаровского района |  |  | Директор:
_____________А.В. Розанов |  |  |  | ________________ Г. М. Фесик |  |  | _____________А.Ю. Жалимов
План работ по текущему ремонту жилого фонда Хабаровского муниципального района на 2022 год
№ п/п | Адрес МКД | Площадь МКД, м2 | % сбора платежей | Сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Дружбинское СП
1 | ул. Школьная, 2 | 743.3 | 91.3 | 48861.5688 | Установка окон ПВХ (2 п.) | под. | 1 |  |  | 1
2 | ул. Школьная, 3 | 380.6 | 100 | 27403.2 | Установка входной двери | шт. | 1 |  |  | 1
3 | ул. Школьная, 4 | 744 | 90.1 | 48264.768 | Установка окон ПВХ | под. | 1 |  |  | 1
4 | ул. Школьная, 5 | 743.7 | 87 | 46585.368 | Установка входной двери | под. | 1 |  |  | 1
5 | ул. Школьная, 6 | 746.4 | 77.4 | 41595.3792 | Установка входной двери | под. | 1 |  | 1
6 | ул. Школьная, 8 | 580 | 77.4 | 32322.24 | Ремонт подъезда 1 п. | шт. | 1 | 1
7 | ул. Школьная, 10 | 612.6 | 95.4 | 42078.2688 | Ремонт подъезда 1 п. | шт. | 1 | 1
8 | ул. Центральная, 2 | 743.1 | 86.1 | 46066.2552 | Установка окон (1п) | шт. | 1 |  |  | 1
9 | ул. Центральная, 3 | 644 | 59.2 | 27449.856 | Ремонт крыши | м2 | 40 |  |  | 40
10 | ул. Центральная, 4 | 643 | 99.9 | 46249.704 | Ремонт подъезда 2 п. | шт. | 1 |  | 1
11 | ул. Центральная, 6 | 642.9 | 81.1 | 37540.2168 | Ремонт крыши | м2 | 40 |  |  | 40
12 | ул. Центральная, 7 | 637.4 | 79.7 | 36576.5616 | Ремонт крыши | м2 | 40 |  | 40
13 | ул. Центральная, 9 | 645 | 84.4 | 39195.36 | Ремонт крыши | м2 | 40 |  |  | 40
14 | ул. Центральная, 10 | 732.2 | 63.9 | 33687.0576 | Ремонт подъезда 2 п. | шт. | 1 | 1
15 | ул. Центральная, 11 | 644.5 | 73.2 | 33967.728 | Установка окон ПВХ | под. | 1 |  | 1
16 | ул. Центральная, 12 | 744.9 | 79.2 | 42477.1776 | Установка дверей (расчет до 2023) | шт. | 1 |  |  | 1
17 | ул. Центральная, 17 | 641.5 | 84.6 | 39075.048 | Благоустройство (спил/подрезка деревьев) | дом | 1 |  |  | 1
18 | ул. Центральная, 19 | 643.6 | 81.6 | 37812.7872 | Ремонт подъезда 2 п. | шт. | 1 |  | 1
19 | ул. Центральная, 21 | 648.5 | 81.7 | 38147.364 | Установка деревянной двери | шт. | 2 |  |  | 2
20 | пер. Комсомольский, 1 | 580.1 | 93.8 | 39177.6336 | Ремонт подъезда 1 п. | шт. | 1 | 1
21 | пер. Комсомольский, 2 | 587.3 | 89.5 | 37845.612 | Ремонт подъезда 2 п. | шт. | 1 |  |  | 1
22 | пер. Комсомольский, 3 | 585.2 | 99.8 | 42050.1312 | Ремонт подъезда 1 п. | шт. | 1 | 1
23 | пер. Комсомольский, 4 | 585.3 | 92.6 | 39023.1216 | Ремонт подъезда 1 п. | шт. | 1 |  | 1
24 | пер. Комсомольский, 5 | 594.5 | 99.4 | 42547.176 | Ремонт подъезда 1 п. | шт. | 1 | 1
25 | пер. Комсомольский, 6 | 587.2 | 100 | 42278.4 | Установка подъездного козырька | шт. | 1 |  |  | 1
26 | пер. Комсомольский, 8 | 584.8 | 91.7 | 38610.8352 | Ремонт подъезда 1 п. | шт. | 1 |  | 1
27 | пер. Комсомольский, 10 | 611.5 | 84.4 | 37159.632 | Установка окон ПВХ 2 п. | под. | 1 |  |  | 1
28 | ул. Садовая, 1 | 590.8 | 92.6 | 39389.8176 | Установка двери 1 п. | шт. | 1 |  |  | 1
29 | ул. Садовая, 2 | 595.3 | 93.1 | 39904.1496 | Ремонт подъезда (расчет до 2023) | шт. | 1 |  |  | 1
30 | ул. Садовая, 4 | 610.1 | 99.3 | 43619.7096 | Ремонт подъезда (расчет до 2023) | шт. | 1 |  |  | 1
31 | ул. Садовая, 6 | 594 | 84.9 | 36310.032 | Ремонт подъезда (расчет до 2023) | шт. | 1 |  | 1
32 | ул. Садовая, 7 | 583.2 | 77.7 | 32626.5408 | Ремонт подъезда 2 п. | шт. | 1 | 1
33 | ул. Садовая, 9 | 579.7 | 91.2 | 38065.4208 | Ремонт подъезда (расчет до 2023) | шт. | 1 |  |  | 1
|  | 20830.2 |  | 1293964.1208
|  |  | Главный инженер |  |  | А. В. Шильников |  | т. 47-69-07