## Sheet1
Утверждаю: |  |  |  |  | Согласовано: |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  |  | Председатель комитета по обеспечению |  | ООО "ДСМ"
Генеральный директор: |  |  |  |  | жизнедеятельности Хабаровского района |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  |  | ________________ Г. М. Фесик |  | _________________ |  | В. Н. Любимов
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2022 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объекта | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Корсаковское СП
Краснореченское
1 | ул. Гаражная д.1 | 359.6 | 74.85 | 19379.5632 | 3: Установка окон ПВХ; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
2 | ул. Гаражная д.2 | 276.8 | 0 | 0
3 | ул. Гаражная д.3 | 376.3 | 98.46 | 26676.3586 | 3: Ремонт подъезда (расчет до 2024 г); 4: под.; 5: 1; 6: 1
4 | ул. Гаражная д.4 | 278.9 | 61.93 | 12436.0394 | 3: Ремонт СО; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
5 | ул. Гаражная д.5 | 360.2 | 63.99 | 16595.4226 | 3: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г).
6 | ул. Гаражная д.6 | 278.4 | 95.92 | 19226.9722 | 3: Ремонт СО (расчет до 2023 г.); 4: сист.; 5: 1; 6: 1
7 | ул. Гаражная д.7 | 2075.25 | 75.14 | 112272.6852 | 3: Установка окон ПВХ (2 под); 4: под.; 5: 1; 7: 1
8 | ул. Гаражная д.8 | 2081.6 | 92.88 | 139204.0858 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
9 | ул. Ломоносова д.21А | 1321.2 | 95.72 | 91054.9901 | 3: Ремонт водосточной ситсемы; 4: дом; 5: 1; 7: 1
10 | ул. Новая д.4 | 359.7 | 78.8 | 20407.9392 | 3: Ремонт тамбурной двери; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
11 | ул. Новая д.5 | 357.9 | 79.28 | 20429.5046 | 3: Ремонт крыши (расчет до 2023 г.); 4: дом; 5: 1; 8: 1
12 | ул. Новая д.6 | 362.9 | 60.43 | 15789.6338 | 3: Ремонт крыши; 4: дом; 5: 1; 8: 1
13 | ул. Почтовая д.1 | 365.8 | 57.05 | 15025.6008 | 3: Замена стеклопакета; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
14 | ул. Почтовая д.1а | 3248.5 | 100 | 233892 | 3: Ремонт подъезда № 3; 4: под.; 5: 1; 7: 1
15 | ул. Почтовая д. 2 | 364.2 | 100 | 26222.4 | 3: Ремонт отмостки; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
16 | ул. Почтовая д.3 | 350.6 | 99.46 | 25106.8867 | 3: Ремонт отмостки (расчет до 2024 г.); 4: дом.; 5: 1; 8: 1
17 | ул. Почтовая д.4 | 364.9 | 78.47 | 20616.2662 | 3: Установка входной двери; 4: дом; 5: 1; 8: 1
18 | ул. Почтовая д.5 | 364.4 | 27.63 | 7249.2278 | 3: Ремонт крыши; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
19 | ул. Почтовая д.6 | 359.2 | 70.91 | 18339.0278 | 3: Установка входной двери; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
20 | ул. Почтовая д.7 | 3386.9 | 86.31 | 210472.8041 | Установка окон ПВХ | под. | 2 |  | 1 | 1
21 | ул. Почтовая д. 9 | 2672.3 | 70.92 | 136454.0515 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
22 | ул.Центральная д.12а | 1311.5 | 100 | 94428 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
23 | ул.Центральная д.14 | 914.9 | 81.93 | 53969.585 | 3: Ремонт подъезда (расчет до 2022г.); 4: шт.; 5: 1; 8: 1
24 | ул.Центральная д.16 | 360 | 72.09 | 18685.728 | 3: Ремонт крыши; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
25 | ул.Центральная д.17 | 1604.4 | 90.86 | 104958.5645 | 3: Ремонт крыльца (4 под.); 4: под.; 5: 1; 8: 1
26 | ул.Центральная д.18 | 355.9 | 83.76 | 21463.3325 | 3: Установка входной двери (1 под.); 4: шт.; 5: 1; 7: 1
РОЩИНО
27 | ул. Майская д.2 | 1188.4 | 85.21 | 72909.7661 | 3: Ремонт крыши; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
28 | ул. Майская д.4 | 873.6 | 100 | 62899.2 | 3: Ремонт крыши (расчет до 2023 г.); 4: дом.; 5: 1; 8: 1
29 | ул. Октябрьская д.10 | 473.2 | 100 | 34070.4 | 3: Устройство забора; 4: дом; 5: 1; 7: 1
30 | ул. Октябрьская д.8 | 378.3 | 73.61 | 20049.5974 | 3: Ремонт подъезда (расчет до 2023г.); 4: шт.; 5: 1; 8: 1
31 | ул. Октябрьская д.9 | 376.2 | 38.32 | 10379.5085 | 3: Ремонт системы канализации; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
32 | ул. Юбилейная д.9 | 857.4 | 83.84 | 51756.7795 | 3: Ремонт канализации; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
КОРСАКОВО
33 | ул. Школьная д.6а | 741.5 | 73.14 | 39047.9832 | 3: Устройство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
|  | 29400.85 |  | 1771469.9042
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
47-69-07