## Sheet1
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2019 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Восточное СП
с. ВОСТОЧНОЕ
1 | ул. Клубная д.10 | 597.2 | 87 | 37408.608 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 30; 7: 30
2 | ул. Клубная д.4 | 3317.3 | 100 | 238845.6 | Ремонт панельных стыков | м. п. | 130 |  | 70 | 60
[5 empty] | Ремонт крыши | м2 | 120 |  | 120
3 | ул. Клубная д.6 | 3288.97 | 100 | 236805.84 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
[5 empty] | Ремонт панельных стыков/ремонт крыши | м. п./м2 | 120/170 |  | 120 | 170
4 | ул. Придорожная д.1 | 1610.7 | 95.1 | 110287.8504 | 3: Ремонт подъезда № 2; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
5 | ул. Придорожная д.15 | 520.4 | 94.7 | 35482.9536 | 3: Установка окон ПВХ; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
6 | ул. Придорожная д.2 | 1609.1 | 98.1 | 113653.9512 | 3: Ремонт фасада; 4: м2; 5: 120; 8: 120
7 | ул. Придорожная д.3 | 1288.9 | 79.5 | 73776.636 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 8: 1
8 | ул. Центральная д.1 | 2541.2 | 85 | 155521.44 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
9 | ул. Центральная д.13 | 3334.4 | 97.6 | 234314.9568 | 3: Ремонт магистрали ХВС; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
10 | ул. Центральная д.15 | 3413.6 | 89.9 | 220955.5008 | Установка окон ПВХ | под. | 2 |  | 1 | 1
11 | ул. Центральная д.3 | 2533.3 | 92.1 | 167988.1896 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
12 | ул. Центральная д.5 | 4424.2 | 95.2 | 303252.3648 | Ремонт подъезда | шт. | 2 |  | 1 | 1
13 | ул. Центральная д.9 | 3431 | 98.7 | 243820.584 | Ремонт электрического кабеля | под. | 2 |  | 1 | 1
с. МАЛИНОВКА
14 | ул. Центральная д.1 | 958.4 | 50.8 | 35054.4384 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
15 | ул. Центральная д.2 | 929.9 | 73.2 | 49009.4496 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
с. ЧЁРНАЯ РЕЧКА
16 | 19км., д. 1 | 1297.6 | 62.8 | 58672.2816 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 100; 7: 100
17 | 19км., д. 2 | 1299.3 | 62.9 | 58842.6984 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
18 | 19км., д. 3 | 1054.9 | 64.6 | 49065.5088 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
|  | 37450.37 |  | 2422758.852
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
47-69-07