## Sheet1
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2019 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объекта | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Малышевское СП
1 | Первомайская 14 | 230.7 | 91 | 15115.464 | 3: Ремонт крыльца; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
2 | Первомайская 15 | 112.8 | 46 | 3735.936 | 3: Ремонт ИТП; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
3 | Первомайская 21 | 996.6 | 81 | 58121.712 | 3: Ремонт отмостки; 4: м.п.; 5: 54; 8: 54
4 | Таежная 4 | 94 | 100 | 6768 | 3: Ремонт ИТП; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
5 | Школьная 1а | 882.6 | 82.5 | 52426.44 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 50; 8: 50
6 | Школьная 1б | 551.9 | 72.9 | 28968.1272 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
7 | Школьная 1в | 554.7 | 100 | 39938.4 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
8 | Школьная 1ж | 552.2 | 76.8 | 30534.4512 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
9 | Школьная 12 | 722.2 | 100 | 51998.4 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
10 | Зимняя 3 | 111.9 | 100 | 8056.8 | 3: Ремонт ИТП; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
11 | Зимняя 5 | 110.4 | 21 | 1669.248 | 3: Ремонт ИТП; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
12 | Гаражная 11 | 209.6 | 32.2 | 4859.3664 | 3: Ремонт электрооборудования; 4: сист.; 5: 1; 7: 1
|  | 5129.6 |  | 302192.3448
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
Исполнитель: Шильников А.В.
47-69-07